Додаток 2

до Антикорупційної програми Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності  України

на 2026–2028 роки

Заходи Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України „Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки”,  та державної програми з її реалізації у 2023–2025 роках

| Підпункт додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, який передбачає зміст заходів, виконавцем (співвиконавцем) яких є Мінсоцполітики. | Найменування та зміст заходу | Строки виконання |  | Виконавці | Фінансові ресурси |  | Показник (індикатор) виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата початку | дата завершення |  | джерела фінансування | обсяги фінансування, тис. гривень |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.5.4. | 1.1.1.5.4. Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, передбачених у підпунктах 1.5.3.1.6, 2.2.2.4.8, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.3, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7, 2.4.3.1.9, 2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2 - 2.5.1.4.2, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 2.7.7.2.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.2 (зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2025 рік) | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Департамент цифрового розвитку та інформаційних технологій | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | фінансово-економічні розрахунки потреб проведено |
| 1.1.1.5.5. | Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, передбачених у підпунктах 2.2.1.1.5, 2.2.2.1.3, 2.2.2.2.6, 2.2.2.4.9, 2.5.4.3.3, 2.5.5.1.4, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.3.3.5, 2.7.3.4.8, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів (зокрема, під час формування бюджетних пропозицій на 2025 рік) | 26.11.2024 | 26.02.2025 | Департамент цифрового розвитку та інформаційних технологій | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | фінансово-економічні розрахунки потреб проведено |
| 1.6.3.1.4 | Розроблення методичних рекомендацій з надання психологічної допомоги викривачам | 01.03.2024 | 30.06.2024 | Управління формування політики систем соціальних послуг Управління з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та насильству за ознакою статі | державний бюджет | не потребує видатків | У разі надходження пропозиції до рекомендацій опрацьовано в межах компетенції |
| 2.7.3.1.2. | Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я із: 1) Єдиним державним демографічним реєстром; 2) Державним реєстром актів цивільного стану громадян; 3) Державним реєстром фізичних осіб - платників податків; 4) інформаційними системами Мінсоцполітики та реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; 5) Єдиною державною електронною базою з питань освіти; 6) Єдиним державним реєстром МВС; 7) Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу; 8) Державним реєстром лікарських засобів України | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Департамент цифрового розвитку та інформаційних технологій | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік або обсягу міжнародної технічної допомоги | Мінсоцполітики в межах компетенції долучилось до виконання заходу |
| 2.7.3.4.1. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до законів України із урахуванням пропозицій, поданих Мінсоцполітики, яким визначено: 1) що статус особи з інвалідністю або аналогічний статус визначається на підставі оцінки стану функціонування та індивідуальних потреб, проведеної із використанням Національного класифікатора НК 030:2022 "Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я"; 2) що статус особи з інвалідністю або аналогічний статус встановлюється на період, визначений законодавством, а в разі його зміни через визначену процедуру відбувається перегляд відповідних прав на соціальну підтримку; 3) що функції з оцінки та прийняття відповідного рішення про стан особи та її функціональні обмеження, визначення її потреб та встановлення обсягу соціальної підтримки розмежовані між суб'єктами, які проводять оцінку та визначення потреб, з метою зниження корупційних ризиків; 4) що результати оцінки стану осіб, які є підставою для визначення потреб та обсягу соціальної підтримки, зберігаються в електронній формі із використанням функціональних можливостей необхідних програмних продуктів; 5) обов'язок ведення документації в електронній формі під час встановлення ступеня обмеження життєдіяльності, визначення потреб та обсягу допомоги відповідно до індивідуальних потреб; 6) обов'язок щодо проведення відповідної оцінки та суб'єктів її проведення; 7) обов'язок щодо оприлюднення в знеособленому вигляді підстав для прийняття рішень про встановлення обсягу допомоги та статистично-аналітичної інформації про прийняті рішення; 8) вимоги до суб'єктів, що здійснюють функції із проведення оцінки функціонального стану та індивідуальних потреб, на підставі яких встановлюється обсяг допомоги; 9) право особи, щодо якої проводиться оцінка стану функціонування та індивідуальних потреб, на оскарження прийнятого рішення щодо встановлення статусу особи з інвалідністю або аналогічного статусу і встановлення обсягу відповідної допомоги | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінсоцполітики в межах компетенції долучилось до розробки відпрвідного проекту нормативно-правовового акту |
| 2.7.3.4.2. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 30.04.2025 | Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінсоцполітики в межах компетенції долучилось до розробки відпрвідного проекту нормативно-правовового акту |
| 2.7.3.4.3. | Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Мінсоцполітики та МОЗ для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінсоцполітики розроблено відповідний нормативно-правовий акт |
| 2.7.3.4.4. | Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.3.4.3, забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | 28.02.2025 | 31.03.2025 | Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати |
| 2.7.3.4.5. | Супроводження державної реєстрації проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.3.4.3, та їх офіційного опублікування | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти набрали чинності |
| 2.7.3.4.6. | Розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо функціонування електронної системи у системі встановлення інвалідності та підтримки людей із обмеженням повсякденного функціонування як складової Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка: 1) має функціонал додаткової верифікації особи; 2) має функціонал визначення та призначення особі необхідної соціальної підтримки; 3) відтворює унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; 4) має функціонал деактивації даних про осіб, які вибули, померли тощо; 5) здійснює взаємодію з іншими державними реєстрами і базами даних | 31.01.2025 | 30.04.2025 | Департамент цифрового розвитку та інформаційних технологій Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято нормативно-правовий акт |
| 2.7.3.4.7. | Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи, зазначеної у підпункті 2.7.3.4.6 | один місяць з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | три місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | Департамент цифрового розвитку та інформаційних технологій Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | технічне завдання розроблене та затверджене |
| 2.7.3.4.8. | Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи, зазначеної у підпункті 2.7.3.4.6 | чотири місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6 | шість місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6 | Департамент цифрового розвитку та інформаційних технологій | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | програмне забезпечення розроблено |
| 2.7.3.4.9. | Введення в тестову експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи, зазначеної у підпункті 2.7.3.4.6 | сім місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6 | вісім місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.7.3.4.6 | Департамент цифрового розвитку та інформаційних технологій | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | розширений функціонал електронної системи введено в експлуатацію |
| 2.7.7.1.1. | Розроблення проекту Соціального кодексу України | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Соціального кодексу України розроблено |
| 2.7.7.1.2. | Супроводження розгляду проекту Кодексу, зазначеного у підпункті 2.7.7.1.1, у Верховній Раді України | 01.11.2024 | до підписання Соціального кодексу України Президентом України | Директорат стратегічного планування та координації політик | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Соціальний кодекс України підписано Президентом України |
| 2.7.7.1.3. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів на виконання Соціального кодексу України | з дня набрання чинності Соціальним кодексом України | дев’ять місяців з дня набрання чинності Соціальним кодексом України | Директорат стратегічного планування та координації політик Структурні підрозділи апарату Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 2.7.7.1.4. | Введення в промислову експлуатацію Єдиної інформаційної системи соціальної сфери | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Департамент цифрового розвитку та інформаційних технологій | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | введено в промислову експлуатацію Єдину інформаційну систему соціальної сфери |
| 2.7.7.2.1. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який: 1) визначає термін "громадське об'єднання осіб з інвалідністю"; 2) впроваджує інституційну підтримку для громадських об'єднань осіб з інвалідністю на державному та місцевому (у разі здійснення таких видатків) рівні; 3) встановлює вимогу про отримання громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно за результатами відкритих та прозорих конкурсів - як для виконання програм (реалізації проектів, заходів), так і в рамках інституційної підтримки; 4) не передбачає жодних привілеїв для всеукраїнських або інших громадських об'єднань осіб з інвалідністю | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України |
| 2.7.7.2.2. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення конкурсу з інституційної підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю, який: 1) впроваджує інституційну підтримку для громадських об'єднань осіб з інвалідністю виключно на конкурсних засадах; 2) не передбачає жодних привілеїв для окремих громадських об'єднань осіб з інвалідністю; 3) встановлює недискримінаційні критерії допуску громадських об'єднань осіб з інвалідністю до конкурсу, зокрема щодо мінімальної кількості членів організації (щонайбільше десятки осіб, оптимально - без вимог щодо членства), мінімального представництва в регіонах (щонайбільше, в одній чверті регіонів), мінімальної тривалості статутної діяльності (щонайбільше три роки); 4) встановлює обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні критерії оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу; 5) забезпечує повну прозорість конкурсу інституційної підтримки та публічність всієї конкурсної документації, прийнятих рішень та документації щодо виконання бюджетної програми та моніторингу використання коштів інституційної підтримки; 6) встановлено ефективні, обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні показники ефективності (КРІ) використання коштів інституційної підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю | один місяць з дня підписання Президентом України закону, зазначеного у підпункті 2.7.7.2.1 | п’ять місяців з дня підписання Президентом України закону, зазначеного у підпункті 2.7.7.2.1 | Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанову подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 2.7.7.2.3. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 70, і Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049, у якому, зокрема: 1) визначено вимогу про бюджетну фінансову підтримку виконання програм (реалізації проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю виключно на конкурсних засадах; 2) не передбачено жодних привілеїв для окремих громадських об'єднань осіб з інвалідністю; 3) передбачено оприлюднення всіх матеріалів конкурсних пропозицій, зокрема кошторисів витрат; 4) встановлено додаткові стандарти до прозорості конкурсу, зокрема право присутності на засіданнях конкурсної комісії представників медіа та громадськості, здійснення відео-, аудіозапису та трансляції засідань конкурсної комісії; 5) встановлено вимогу про оприлюднення щонайменше знеособлених результатів голосування членів конкурсної комісії щодо кожного питання; 6) встановлено вимогу про оприлюднення рішень конкурсної комісії щодо результатів оцінки конкурсних пропозицій і балів, виставлених кожним членом конкурсної комісії (у знеособленому вигляді); 7) визначено деталізовану процедуру оскарження рішень конкурсної комісії про недопуск до конкурсу, результати оцінки конкурсних пропозицій і визначення переможців конкурсу | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Департамент політик розвитку безбар`єрного суспільства | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанову подано на розгляд Кабінету Міністрів України |

___________________________________________