Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Запобігання торгівлі людьми | кількість затверджених методичних рекомендацій, оприлюднених на офіційному вебсайті Мінсоцполітики, одиниць | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо організації інформаційної роботи з питань протидії торгівлі людьми | Мінсоцполітики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених національних інформаційних кампаній, одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2) організація та проведення інформаційних кампаній з підвищення обізнаності населення щодо торгівлі людьми, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – збройна агресія) | Мінсоцполітики Нацсоцслужба МВС Національна поліція Держпраці міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | місцеві бюджети | 43305,0 | 8575,0 | 8617,0 | 8659,0 | 8706,0 | 8748,0 |
|  | кількість проведених інформаційних кампаній на місцевому рівні, одиниць | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | інші джерела | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 |
|  | кількість поінформованого населення, осіб | 40500 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених спільних тематичних заходів, одиниць | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3) організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Всесвітнього дня протидії людьми (30 липня) та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня) | Мінсоцполітики Нацсоцслужба МОН Мінмолодьспорт МВС Національна поліція Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 56174,3 | 1192,4 | 11214,4 | 11235,9 | 11255,9 | 11275,9 |
|  | кількість поінформованого населення, осіб | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | інші джерела | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 |
|  | кількість державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які пройшли навчання з питань протидії торгівлі людьми (з розподілом за статтю, типом населеного пункту (місто/селище/ село), осіб | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4) організація та проведення навчань для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань протидії торгівлі людьми, зокрема, шляхів зниження ризиків торгівлі людьми, з особливим акцентом на жінок і дівчат, та ризиків торгівлі людьми із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій | НАДС Нацсоцслужба Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб, яких охоплено інформаційними матеріаліами, тис. осіб | 1200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 5) розроблення та розповсюдження тематичних інформаційних матеріалів (пам'ятки, плакати, буклети), цифрових та мобільних продуктів (сайти, соцмережі, чат-боти) | Нацсоцслужба Мінсоцполітики МВС МЗС Держпраці Координаційний центр з надання правничої допомоги Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | частка центрів гуманітарного реагування та служб підтримки внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), громадян, які повернулись з-за кордону, та біженців, які розмістили інформаційні матеріали про торгівлю людьми (за типом служби, місцем розташування), відсоток | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6) розміщення інформаційних матеріалів з питань протидії торгівлі людьми, зокрема щодо ризиків торгівлі людьми (включаючи цифрові), доступ до допомоги на пунктах перетину кордону, у всіх центрах гуманітарного реагування, службах підтримки ВПО, осіб, що повернулися з-за кордону, та біженців, а також на відповідних онлайн-ресурсах і платформах | Адміністрація Держприкордон- служби Нацсоцслужба Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | частка ВПО, громадян, які повернулись з-за кордону, та біженців, охоплених інформаційними матеріалами з питань торгівлі людьми (з розподілом за групами ризику, статтю та регіонами), відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість інформаційних розміщень / публікацій у цифровому та публічному просторі, одиниць | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7) розміщення інформації з питань протидії торгівлі людьми в цифровому та публічному інформаційному просторі, зокрема через спеціалізовані веб-ресурси, соціальні мережі та зовнішні носії реклами | Держкомтеле- радіо Мінсоцполітики Мінцифри Нацсоцслужба Національна поліція Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість абонентів мобільних операторів, охоплених повідомленнями щодо ризиків торгівлі людьми, одиниць | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8) організація регулярної розсилки мобільними операторами інформаційних повідомлень щодо ризиків торгівлі людьми | Мінсоцполітики Нацсоцслужба Національна поліція міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених чат-ботів, одиниць | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 9) створення чат-ботів для раннього попередження та інформування осіб, які знаходяться у групі ризику торгівлі людьми з використанням штучного інтелекту | Мінцифри Мінсоцполітики Нацсоцслужба Національна поліція заклади вищої освіти (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість представників медіа, яких охоплено навчанням, осіб | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10) проведення навчань для представників медіа (аудіовізуальними, друкованими, онлайн-медіа) щодо етичного висвітлення тематики торгівлі людьми, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією | Держкомтеле- радіо Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми для громадян України, у тому числі за кордоном, одиниць | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11) організація та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми (інформаційно-просвітницькі, навчальні, консультаційні та комунікаційні) з метою зниження ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та експлуатації, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, у тому числі з урахуванням ризиків депортації, примусового переміщення та роз’єднання сімей | Мінсоцполітики МЗС Нацсоцслужба Державна служба у справах дітей міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість встановлених партнерських взаємодій із державними органами та громадськими організаціями у країнах перебування громадян України для поширення інформації щодо запобігання торгівлі людьми, (з розподілом за типом партнера, країною перебування), одиниць | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12) організація системного інформування громадян України, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном, щодо питань запобігання торгівлі людьми, включаючи роз’яснення ризиків, прав потерпілих, алгоритмів звернення по допомогу та наявних сервісів підтримки, із залученням цифрових каналів, консульських установ та міжнародних партнерських мереж | МЗС Мінсоцполітики Національна поліція Адміністрація Держприкордон- служби Державна установа “Урядовий контактний центр” (за згодою) ТОВ “Агенція нац’єдності” (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | частка випадків переміщення дітей без супроводу в межах України, щодо яких здійснено повідомлення відповідно до встановленого механізму, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13) запровадження механізму обов’язкового повідомлення про переміщення дітей без супроводу батьків чи законних представників у межах України | Мінсоцполітики Нацсоцслужба Державна служба у справах дітей МВС Національна поліція МОН міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість громадян України, охоплених превентивною роботою щодо запобігання та протидії торгівлі людьми за кордоном, тис. осіб | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14) організація та забезпечення діяльності Центрів єдності і закордонних дипломатичних установ України, а також посилення їх взаємодії з міжнародними та громадськими організаціями з метою запобігання та протидії торгівля людьми, виявлення та захисту постраждалих осіб | Мінсоцполітики МЗС Нацсоцслужба міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість Центрів єдності, одиниць | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених досліджень, одиниць | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15) проведення досліджень з метою визначення вразливості до потрапляння в ситуації торгівлі людьми чи експлуатації та основних цільових груп, на які має спрямовуватися цільова превентивна робота | Нацсоцслужба Мінсоцполітики Держстат Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб з числа вразливих груп населення, охоплених превентивною роботою в Україні, тис. осіб | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16) організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, фокус-груп, груп взаємодопомоги з особами, які мають підвищену вразливість до потрапляння в ситуації торгівлі людьми, насильства, пов’язаного із збройною агресією, з урахуванням регіональних, вікових, гендерних, соціально-економічних та міграційних чинників | Держпраці Нацсоцслужба Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість навчених фахівців, тис. осіб | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17) проведення спеціалізованих навчань щодо використання інструментів превентивної роботи з протидії торгівлі людьми, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією | Нацсоцслужба Мінсоцполітики МОН Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб, охоплених заходами, тис. осіб | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | місцеві бюджети | 76 | 0 | 24 | 24 | 0 | 28 |
|  | кількість освітніх серіалів, розміщених на сервісах і платформах, одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18) створення та розміщення освітніх серіалів та онлайн-курсів з протидії торгівлі людьми, орієнтованих на визначені групи підвищеного ризику, на платформі Дія. Освіта та інших освітніх платформах | Мінцифри МОН Мінсоцполітики міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) заклади освіти (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість сервісів, на яких розміщені освітні курси, одиниць | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість оновлених та затверджених навчально-методичних програм, одиниць | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19) оновлення та приведення у відповідність до державного стандарту профільної середньої освіти навчально-методичних програм виховної роботи з протидії торгівлі людьми | МОН Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість навчально-методичних програм, які впроваджено в програми виховної роботи, одиниць | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20) впровадження навчально-методичних програм виховної роботи з протидії торгівлі людьми в закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти | МОН заклади загальної середньої та професійно-технічної освіти (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частка закладів освіти, у планах виховної роботи яких передбачено тематику протидії торгівлі людьми, відсотків | 100 | 0 | 50 | 50 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість шкільних предметів, до яких інтегровано тематику протидії торгівлі людьми, одиниць | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21) включення тематики протидії торгівлі людьми до планів виховної роботи в закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти | МОН заклади загальної середньої та професійно-технічної освіти (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість педагогічних працівників, які пройшли навчання по впровадженню профілактичних програм з протидії торгівлі людьми, а також підвищення кваліфікації з відповідної тематики, осіб | 9000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 22) включення тематики протидії торгівлі людьми до обов’язкових освітніх компонентів та шкільних предметів | МОН заклади освіти (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість педагогічних працівників, які пройшли навчання по впровадженню профілактичних програм з протидії торгівлі людьми, а також підвищення кваліфікації з відповідної тематики, осіб | 9000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 23) організація та проведення навчання педагогічних працівників по впровадженню профілактичних програм з протидії торгівлі людьми | МОН міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість навчально-просвітницьких заходів для батьків в Україні, одиниць | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24) організація та проведення навчально-просвітницьких заходів для батьків з метою формування навичок розпізнавання поведінки дітей, що може свідчити про ризики для їх безпеки, та убезпечення дітей від маніпуляцій, шахрайства і експлуатації | МОН Мінсоцполітики Нацсоцслужба заклади загальної середньої та професійно-технічної освіти (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених інтерактивних інструментів, одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25) розроблення та впровадження інтерактивних профілактичних інструментів для дітей та молоді з метою формування навичок безпечної поведінки, розпізнавання ризиків торгівлі людьми та розвитку критичного мислення, у тому числі із залученням студентів закладів вищої освіти ІТ спеціальностей | Мінцифри МОН Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) заклади вищої освіти (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість роботодавців, охоплених інформаційно-просвітницькими заходами, тис. осіб | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26) організація та проведення інформаційно-просвітницької роботи з роботодавцями щодо стандартів гідної праці, неприпустимості експлуатації праці та торгівлі людьми, відповідальності за порушення прав працівників, з урахуванням ризиків неформальної зайнятості в умовах воєнного стану | Мінекономіки Держпраці Нацсоцслужба всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців (за згодою) всеукраїнські профспілки, їх об’єднання (за згодою) Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів для роботодавців, одиниць | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розроблених та поширених роботодавцям практичних інструментів, одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27) розроблення та поширення практичних інструментів, зокрема, чек-листів, інформаційних матеріалів / цифрового контенту (включаючи відео, онлайн-курси та інфографіку) для роботодавців з питань запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації | Держпраці Мінекономіки Мінсоцполітики Нацсоцслужба Національна поліція всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців (за згодою) всеукраїнські профспілки, їх об’єднання (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розроблених алгоритмів, одиниць | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28) розроблення та впровадження алгоритмів із використанням технологій штучного інтелекту для виявлення оголошень про працевлаштування в мережі Інтернет, що містять ознаки шахрайства або можливих ризиків експлуатації та аналізу міграційних даних з метою визначення напрямів переміщення громадян, які можуть бути пов’язані з підвищеними ризиками шахрайства або експлуатації | Мінцифри Національна поліція ДМС міжнародні організації, громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 400,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 99555,3 |  | 19767,4 | 19855,4 | 19918,9 | 19961,9 | 20051,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 14000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 |
| 2. Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми | кількість затверджених методичних рекомендацій, які поширено серед суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, одиниць | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1) розроблення методичних рекомендацій та інструментів для ідентифікації та встановлення статусу осіб, які постраждали або можуть постраждати від торгівлі людьми, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, з урахуванням ризиків для ВПО, дітей, інших вразливих груп населення | Мінсоцполітики Нацсоцслужба |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів, одиниць | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2) розроблення та внесення змін стосовно процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, зокрема забезпечити можливість подання заяви щодо отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в електронному вигляді, до нормативно-правових актів | Мінсоцполітики МВС МЗС Мін’юст Мінцифри Нацсоцслужба міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених досліджень з метою аналізу міжнародної практики, одиниць | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3) приведення національного законодавства у відповідність до положень Директив 2011/36/ЄС від 5 квітня 2011 року та 2024/1712 від 13 червня 2024 року | Мінсоцполітики МВС МОЗ Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | інші джерела | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кількість зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів, поданих Кабінетом Міністрів України, одиниць | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розроблених методичних рекомендацій, які поширено серед прокурорів і слідчих одиниць | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) розроблення та впровадження методичних рекомендацій для прокурорів і слідчих щодо правової кваліфікації злочинів торгівлі людьми та сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією | МВС Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість затверджених методичних рекомендацій, які поширено серед суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, одиниць | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо механізму реагування суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, при розгляді звернень та повідомлень стосовно дітей, які постраждали від торгівлі людьми під час збройної агресії | Мінсоцполітики Нацсоцслужба |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів, одиниць | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6) розроблення та внесення змін до Стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, включно з процедурами, орієнтованими на постраждалих, із забезпеченням безпеки, гідності, недискримінації та доступу до послуг, незалежно від кваліфікації (торгівля людьми чи сексуальне насильство, пов’язане із збройною агресією), з урахуванням викликів воєнного стану | Мінсоцполітики Нацсоцслужба Мін’юст міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розроблених анкет, які розповсюджено серед суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, одиниць | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 7) розроблення та поширення електронної анкети для самоідентифікації осіб, постраждалих від торгівлі людьми | Нацсоцслужба Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість укладених та реалізованих домовленостей про співпрацю з іноземними державними органами та громадськими організаціями з питань протидії торгівлі людьми, одиниць | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8) розвиток та посилення співпраці з державними органами іноземних держав і громадськими організаціями у країнах перебування громадян України з метою забезпечення доступу українців, які постраждали від торгівлі людьми, до належного захисту та допомоги | МЗС Мін’юст МінсоцполітикиНаціональна поліція Координаційнийцентр з надання правничої допомоги міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | кількість затверджених методичних рекомендацій, які поширено серед суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, одиниць | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо співпраці з іноземними державними партнерами та громадськими об’єднаннями для забезпечення правового захисту та всебічної допомоги українцям, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном | МЗС Мінсоцполітики міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість затверджених методичних рекомендацій, які поширено серед суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, одиниць | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо застосування індикаторів (критеріїв) для виявлення, ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми та забезпечення їм необхідної допомоги | Мінсоцполітики Нацсоцслужба |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на яких розміщено інформацію про телефонні “гарячі лінії”, одиниць | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11) забезпечення популяризації телефонної “гарячої лінії” з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей (1547), Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів (527) та Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації (116 123) | Мінсоцполітики Нацсоцслужба Державна установа “Урядовий контактний центр” (за згодою) Представництво МОМ в Україні (за згодою) громадська організація “Ла Страда - Україна” (за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість підготовлених аналітичних звітів щодо забезпечення конфіденційності персональних даних постраждалих осіб під час процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та отримання компенсацій через банківську систему, одиниць | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12) проведення аналізу міжнародної практики та підготовка пропозицій щодо забезпечення захисту персональних даних і конфіденційності осіб, які постраждали від торгівлі людьми, під час процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та доступу до компенсацій, зокрема, у сфері фінансових операцій та грошових переказів | Мінсоцполітики Держфін- моніторинг Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | кількість осіб, які постраждали від торгівлі людьми, яким забезпечено виплату одноразової матеріальної допомоги, осіб | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 13) забезпечення реалізації механізму виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми | Мінсоцполітики | державний бюджет | 32670,4 | 5757,4 | 6301,0 | 6636,0 | 6988,0 | 6988,0 |
|  | кількість зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів, поданих Кабінетом Міністрів України, одиниць | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14) розроблення та подання Кабінетом Міністрів України законопроектів про внесення змін до законодавства у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій з метою запобігання використанню таких технологій у формах, пов’язаних з торгівлею людьми та експлуатацією | МОЗ МВС міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів, поданих Кабінетом Міністрів України, одиниць | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15) розроблення та подання Кабінетом Міністрів України законопроектів про внесення змін до законодавства щодо практичних механізмів реалізації захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема дітей та дітей-свідків у кримінальних провадженнях, пов’язаних з торгівлею людьми | МВС Національна поліція Мінсоцполітики Нацсоцслужба Офіс Генерального прокурора (за згодою) Координаційній центр з надання правничої допомоги Державна служба у справах дітей міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частка осіб, які звернулися за допомогою на ранній стадії, та отримали її з урахуванням потреб, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16) надання комплексної допомоги та послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, в Україні та за її межами, з урахуванням індивідуальних потреб, у тому числі безоплатної правничої допомоги, спеціалізованих послуг та умов доступності, зокрема, забезпечення доступу до первинної правничої допомоги з моменту виявлення ознак торгівлі людьми, незалежно від встановлення статусу | Мінсоцполітики Нацсоцслужба Національна поліція Координаційній центр з надання правничої допомоги Державна служба у справах дітей Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | частка осіб, які отримали безоплатну правничу допомогу на ранній стадії, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | частка закладів, спроможних забезпечити тимчасове проживання осіб, постраждалих від торгівлі людьми, від загальної кількості закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17) розширення та розвиток мережі закладів, що забезпечують тимчасове проживання осіб, постраждалих від торгівлі людьми | Мінсоцполітики Нацсоцслужба Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | частка індивідуальних планів реабілітації, за якими проведено моніторинг, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18) проведення моніторингу виконання індивідуальних планів реабілітації осіб, яким встановлено статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, та індивідуальних планів соціального захисту дітей | Нацсоцслужба Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених порівняльних досліджень компенсаційних моделей, одиниць | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19) здійснення аналізу міжнародної практики відшкодування шкоди особам, які постраждали від торгівлі людьми, та підготовка пропозицій щодо її адаптації шляхом розроблення оптимальної моделі державного або змішаного компенсаційного механізму для впровадження в Україні | Мінсоцполітики Нацсоцслужба МВС Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | інші джерела | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | кількість розроблених концепцій моделі компенсаційного механізму, одиниць | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 32670,4 |  | 5757,4 | 6301,0 | 6636,0 | 6988,0 | 6988,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 15 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 14000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 |
| 3. Виявлення та розслідування злочинів торгівлі людьми | частка кримінальних проваджень, у яких особам повідомлено про підозру, із загальної кількості відкритих кримінальних проваджень, відсотків | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 1) встановлення осіб, причетних до злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, притягнення їх до відповідальності | Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) МВС Державне бюро розслідувань (за згодою) Служба безпеки України (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість підготовлених рекомендацій, які доведено до регіональних підрозділів органів прокуратури, одиниць | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) проведення щопіврічного аналізу ефективності процесуального керівництва прокурорів та досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми, з підготовкою узагальнень і практичних рекомендацій | Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Служба безпеки України (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість відповідних інституцій, які використали результати рекомендації, одиниць | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених заходів, одиниць | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3) проведення навчання для працівників правоохоронних органів, суддів, з питань ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, захисту їх прав, надання підтримки та допомоги, захисту і компенсацій потерпілим, з урахуванням цифрових ризиків та методів онлайн-вербування з метою подальшої експлуатації | МВС Національна поліція Національна академія внутрішніх справ (за згодою) Львівський державний університет внутрішніх справ (за згодою) Адміністрація Держприкордон- служби Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національна школа суддів (за згодою) Служба безпеки України (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Тренінговий центр прокурорів України (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб, які пройшли навчання, осіб | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість міжнародних заходів, у яких взяли участь представники України, одиниць | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4) розвиток міжнародного співробітництва у сфері боротьби з торгівлею людьми, зокрема, участь у міжнародних заходах, обмін інформацією, спільні навчання та взаємодія з міжнародними правоохоронними інституціями | Мінсоцполітики МВС Національна поліція Нацсоцслужба Адміністрація Держприкордон служби Держпраці Офіс Генерального прокурора (за згодою) Служба безпеки України (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість запитів про надання міжнародної правової допомоги у справах про торгівлю людьми, які надійшли на виконання з інших країн та які направлено до інших країн, одиниць | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених спільних слідчих груп у справах про торгівлю людьми, одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розроблених механізмів, одиниць | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5) запровадження механізму збору та аналізу дезагрегованих статистичних даних щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми, включаючи злочини, вчинені з використанням інформаційно-комунікаційних технологій | Держстат Мін’юст Мінсоцполітики Національна поліція Нацсоцслужба Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість затверджених методичних рекомендацій, які поширено серед прокурорів та слідчих, одиниць | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6) розроблення та затвердження методичних рекомендацій для прокурорів та слідчих щодо правової кваліфікації злочинів торгівлі людьми та сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією | МВС Національна поліція |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених заходів, одиниць | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7) проведення онлайн-моніторингу з метою виявлення випадків, пов’язаних із експлуатацією дітей, через онлайн-ресурси | Національна поліція Мінсоцполітики МВС | державний бюджет інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених заходів, одиниць | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8) здійснення контролю з метою недопущення використання дитячої праці та залучення дітей до участі у збройних конфліктах | Держпраці Національна поліція Мінсоцполітики Міноборони Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | частка підготовлених поліцейських, прокурорів та суддів, які демонструють покращення знань щодо розслідування та судового переслідування випадків торгівлі людьми (з розподілом за відомством, спеціалізацією, статтю і місцем несення служби / роботи), відсотки | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9) проведення міжвідомчого навчання для поліцейських, прокурорів та суддів з питань розслідування торгівлі людьми та судового переслідування, включно з підготовкою ІТ-спеціалістів органів правопорядку, в тому числі із залученням експертів компетентних органів інших країн, а також міжнародних правоохоронних інституцій (Європол, СЕРОL, Інтерпол, тощо) | МВС Національна поліція Нацсоцслужба Національна школа суддів заклади вищої освіти системи МВС (за згодою) Тренінговий центр прокурорів України (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість кримінальних проваджень щодо торгівлі людьми, у яких проведено фінансове розслідування, одиниць | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10) забезпечення ефективного застосування фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях щодо торгівлі людьми, включно з виявленням, арештом і конфіскацією активів, отриманих злочинним шляхом | МВС Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) Служба безпеки України (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Посилення інституційної спроможності, координація політики та зміцнення співпраці суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | кількість міжнародних заходів/ зустрічей, у яких взято участь представників суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, одиниць | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1) зміцнення системної співпраці з міжнародними, міжурядовими та іноземними урядовими/неурядовими інституціями у сфері протидії торгівлі людьми (координація спільних ініціатив, участь у міжнародних механізмах, обмін інформацією) | Мінсоцполітики Нацсоцслужба МВС МЗС Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) міжнародні та громадські організації (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість залучених до співпраці міжнародних інституцій, одиниць | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість підготовлених звітів, оприлюднених на офіційних веб сайтах, одиниць | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2) забезпечення системної взаємодії з Групою експертів Ради Європи з питань боротьби з торгівлею людьми (GRETA) та підготовка звітів щодо виконання рекомендацій Ради Європи у сфері протидії торгівлі людьми | Мінсоцполітики Нацсоцслужба | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість підготовлених доповідей про виконання рекомендацій, одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3) забезпечення міжвідомчої взаємодії з міжнародними партнерами щодо виконання рекомендацій та оцінок у сфері протидії торгівлі людьми (TIP Report Державного департаменту США) та інших міжнародних оглядів | Мінсоцполітики Нацсоцслужба міжнародні та громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених засідань, одиниць | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4) забезпечення роботи Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | Мінсоцполітики Центральні органи виконавчої влади Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні та громадські організації (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених засідань координаційних рад в областях, районах та містах, одиниць | 840 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 5) організація діяльності місцевих координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми, проведення міжвідомчих нарад щодо запобігання торгівлі людьми та організації надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, налагодження дієвого механізму перенаправлення таких осіб з урахуванням викликів та загроз у зв’язку із збройною агресією | Обласні, Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації) | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів, у яких взято участь представниками суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері боротьби з торгівлею людьми, одиниць | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6) залучення координатора діяльності, пов’язаної з припиненням в Україні сексуальної експлуатації та насильства щодо дітей в Інтернеті, до протидії торгівлі людьми, зокрема, з питань моніторингу, виявлення та блокування контенту, пов’язаного з онлайн-експлуатацією | Мінцифри Мінсоцполітики Національна поліція Нацсоцслужба | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів (засідань консультаційних рад, круглих столів, фокус-груп, проведених інтерв’ювань), у яких взято участь особами, які постраждали від торгівлі людьми, одиниць | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7) залучення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, до збору даних, зокрема з використанням інтерв’ювання за принципом „рівний – рівному”, участі в консультативних радах, тощо | Мінсоцполітики Нацсоцслужба міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів, поданих Кабінетом Міністрів України | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8) унормування врахованої актуальної інформації щодо впровадження інституту національного незалежного доповідача з питань протидії торгівлі людьми | Мінсоцполітики міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість звітів щодо практик збору статистичних даних у сфері протидії торгівлі людьми, одиниць | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9) вивчення міжнародного досвіду та підготовка пропозицій щодо створення/розвитку єдиної платформи збору статистичних та аналітичних даних у сфері протидії торгівлі людьми з урахуванням вимог захисту персональних даних та міжвідомчої сумісності | Мінсоцполітики Мінцифри МЗС Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проектів створення платформ/ сервісів, доступних для уповноважених суб’єктів, одиниць | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частка розробленого технічного завдання щодо створення електронної ІТ-платформи для збору, обробки, верифікації та обміну статистичними і реєстраційними даними суб’єктів Національного механізму взаємодії, відсотків | 100 | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 | 10) розроблення технічного завдання щодо створення електронної ІТ-платформи для збору, обробки, верифікації та обміну статистичними і реєстраційними даними суб’єктів Національного механізму взаємодії з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних | Мінсоцполітики Мінцифри МЗС ДМС Адміністрація держприкордонслужби Національна поліція Нацсоцслужба Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість платформ/ сервісів, доступних для суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, одиниць | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | інші джерела | 10000,0 | 1200,0 | 1200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 3200,0 |
|  | кількість оновлених спецкурсів, одиниць | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11) оновлення та забезпечення функціонування єдиного базового онлайн-курсу щодо Національного механізму взаємодії (НМВ) з модульною структурою за професійними ролями та регулярним оновленням контенту | Мінсоцполітики Нацсоцслужба міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | кількість проведених заходів, одиниць | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12) включення до освітніх програм закладів вищої освіти питань запобігання та протидії торгівлі людьми, спрямованих на набуття професійних компетентностей щодо ідентифікації постраждалих, надання їм допомоги, розкриття та розслідування злочинів торгівлі людьми | МОН заклади вищої освіти (за згодою) тренінговий центр прокурорів України (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб, які взяли участь у спеціалізованих навчаннях, осіб | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб, які взяли участь у спільних навчаннях, осіб | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 13) проведення спільних мультидисциплінарних навчань, у тому числі симуляційних вправ, для суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з питань ідентифікації, перенаправлення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми | Мінсоцполітики Нацсоцслужба Національна поліція Держпраці Офіс Генерального прокурора (за згодою) Тренінговий центр прокурорів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) міжнародні організації та громадські об’єднання (за згодою) | державний бюджет інші джерела | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів, одиниць | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14) посилення інституційної спроможності інспекторів праці щодо виявлення випадків торгівлі людьми та примусової праці, у тому числі шляхом розширення їх повноважень та вдосконалення процедур перевірок | Мінекономіки Держпраці | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | частка слідчих, прокурорів, працівників Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, адвокатів і суддів, які пройшли підготовку щодо гендерно чутливого підходу до спілкування з постраждалими від торгівлі людьми (з розподілом за спеціалізацією, відомством, статтю, віком, місцезнаход- женням), відсотків | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15) впровадження в правоохоронних органах та органах кримінальної юстиції потерпіло центричної системи роботи з особами, які постраждали від торгівлі людьми шляхом проведення навчань та підвищення кваліфікації щодо гендерно чутливого підходу до спілкування з постраждалими особами | Національна поліція Мін’юст Тренінговий центр прокурорів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів України (за згодою) Служба безпеки України (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) заклади освіти, що належать до сфери управління складових сектору безпеки і оборони (за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | державний бюджет інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів, одиниць | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16) розроблення змін до Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми з метою захисту громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, за кордоном | Мінсоцполітики МВС МЗС Нацсоцслужба Національна поліція Адміністрація держприкордонслужби Держпраці Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні та громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість затверджених міжвідомчих порядків взаємодії | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17) посилення координації між суб’єктами цифрової політики, іншими суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з метою протидії онлайн-вербуванню та онлайн-експлуатації, у тому числі шляхом аналізу ризиків, обміну інформацією та взаємодії щодо реагування на контент і ресурси, пов’язані з експлуатацією | Мінсоцполітики Мінцифри МВС МЗС Нацсоцслужба Національна поліція Держпраці Офіс Генерального прокурора (за згодою) міжнародні та громадські організації (за згодою) | державний бюджет інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| __________________________ Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 14000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 33070,4 |  | 5837,4 | 6381,0 | 6716,0 | 7068,0 | 7068,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 99570,3 |  | 19770,4 | 19858,4 | 19921,9 | 19964,9 | 20054,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 40000,0 |  | 6000, 0 | 6000, 0 | 8000, 0 | 9000, 0 | 11000, 0 |

__________________________________________________________________