**Звіт щодо виконання Мінсоцполітики Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

*Станом на 08.07.2025*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Захід | Строк виконання | Стан(„виконується” / „Виконано”) | Отриманий продукт(заповнюється у разі, якщо захід у стані „Виконано”) | Посилання на публікацію | Дата і номер погодження в системі моніторингу Project ua *(заповнюється після запуску системи)* |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |
| Стратегічна ціль „Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |
| 21. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 1) урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання | січень —червень 2025 р. | Виконано | Прийнятий Верховною Радою України Закон України № 4219-ІХ від 15 січня 2025 року „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю” (далі – Закон № 4219) започатковує новий підхід до вирішення проблем працевлаштування осіб з інвалідністю та створює передумови для побудови інклюзивного суспільства, в якому кожен має рівні можливості для реалізації свого потенціалу. Статтею 17-1 Закону № 4219 передбачено, що у разі потреби, визначеної роботодавцем, за рахунок власних коштів, коштів державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або з інших джерел, не заборонених законодавством, з метою створення для осіб з інвалідністю рівних умов для отримання роботи, праці, проходження професійного навчання та просування по роботі (службі) відповідно до державних стандартів обладнання (облаштування) робочого місця для різних видів втрати функціоналу (за наявності), встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, роботодавці здійснюють заходи розумного пристосування, зокрема: - розроблення робочої друкованої інформації (пам’яток, інструкцій, технологічних карток, графіків тощо) у доступних форматах, зокрема легкого читання, шрифтом Брайля, та розміщення такої інформації у доступних місцях, а також щодо надання усної інформації (її повторення) з регулярністю, визначеною залежно від потреби особи з інвалідністю, із застосуванням простої мови; - надання послуг перекладу жестовою мовою; - інших заходів розумного пристосування, визначених Кабінетом Міністрів України. |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послу | 1) проведення опитування серед надавачів послуг для визначення їх потреб у навчанні за кожним напрямом (спілкування, толерантність, чутлива мова тощо) та аналіз отриманих даних | січень —червень 2025 р. | Виконується | Мінсоцполітики готується лист-запит до міжнародних партнерів, громадських організацій та НАДС. |  |  |
|  | 2) формування бази наявних тренінгових матеріалів для фахівців, що надають послуги (ЦОВВ) | січень —червень 2025 р. | Виконується | З метою виконання завдань, визначених підпунктами 2, 3, 5 пункту 58, підпунктом 11 пункту 65, підпунктом 2 пункту 67 Мінсоцполітики листом від 01.07.2025 № 7377/0/2-25/57 звернулося до МОН, МОЗ, НАДС, Державної служби зайнятості та обласних, Київської міської військових адміністрацій з проханням надати інформацію щодо - переліку наявних тренінгових матеріалів для працівників уповноважених органів системи надання соціальних послуг;- переліку тем з питань доступності, інклюзії та безбар’єрності, щодо яких існує потреба в проведенні навчання для працівників уповноважених органів системи надання соціальних послуг;- переліку суб’єктів освіти, які на сьогодні готують медіаторів;- кількості підготовлених фахівців для роботи з різними суспільними групами, які опинилися у складних життєвих обставинах, у частині забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки;- пропозицій з організації міжвідомчої взаємодії в рамках надання послуг у сфері охорони здоров’я, послуг системи освіти та соціальних послуг, удосконалення підходів до визначення потреб у таких послугах та механізмів розвитку мережі їх надавачів відповідно до потреб та супровід осіб з метою координації надання послуг для досягнення інтегрованої допомоги, з урахуванням наявних нормативно-правових актів з цього питання.На даний час Мінсоцполітики очікує відповідної інформації.  |  |  |
|  | 3) розроблення навчальних програм на основі результатів оцінки потреб та зібраних матеріалів (ЦОВВ) | січень —червень 2025 р. | Виконується |  |  |
|  | 5) визначення спільно з громадськими організаціями, які надають послугу медіації, переліку суб’єктів освіти, які готують медіаторів | 2025—2026 роки | Виконується |  |  |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” |
| 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 5) впровадження інструментів раннього виявлення дітей, які мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, в практику роботи фахівців у сфері дошкільної освіти, охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи, а також поширення інформації про такі інструменти серед батьків немовлят, дітей раннього та дошкільного віку | січень —червень 2025 р. | Виконується | Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 02.07.2025 № 788 „Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження договірної форми надання соціальної складової послуги раннього втручання” (далі – Постанова № 788).Постановою № 788, зокрема:визначено соціальну, освітню та медичну складові послуги раннього втручання;визначено зміст, обсяг та порядок надання соціальної складової послуги раннього втручання;внесено зміни до низки нормативно-правових актів для забезпечення реалізації експериментального проекту.Відповідно до Порядку реалізацію експериментального проекту щодо запровадження договірної форми надання соціальної складової послуги раннього втручання, затвердженого Постановою № 788, надання соціальної складової послуги раннього здійснюється відповідно до направлення закладу охорони здоров’я або висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.Постановою № 788 внесено відповідні зміни до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545, щодо визначення функцій інклюзивно-ресурсного центру в частині виявлення дітей, які потребують надання послуги раннього втручання, під час проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.Виявлення дітей з порушеннями розвитку або ризиком їх виникнення та подальшого спрямування на отримання послуги раннього втручання медичними працівниками регулюється Порядком раннього виявлення у дітей порушень розвитку або ризику їх виникнення і своєчасного направлення сімей з дітьми до надавачів послуги раннього втручання для отримання такої послуги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1392 (далі - Порядок раннього виявлення).Постановою № 388 внесено зміни до Порядку раннього виявлення, зокрема, в частині взаємодії суб’єктів виявлення порушень у сфері охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування та надавачів соціальної складової послуги раннього втручання.Зазначаємо, що наказом Мінсоцполітики від 29.09.2021 № 552 затверджено Типову програму навчання (підвищення кваліфікації) спеціалістів і фахівців, які задіяні в управлінні системою раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.Також повідомляємо, що на сьогодні проводиться робота із пошуку ефективних інструментів раннього виявлення у дітей порушень розвитку або ризику їх виникнення. Після завершення аналізу існуючих інструментів буде опрацьовано питання поширення їх у практику фахівців, задіяних до надання послуги раннього втручання, а також серед батьків дітей віком від народження до чотирьох років. |  |  |
|  | 7) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України порядку надання послуги раннього втручання та визначення механізмів її фінансування | січень — вересень 2025 р. | Виконано | Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 02.07.2025 № 788 „Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження договірної форми надання соціальної складової послуги раннього втручання”, якою:визначено соціальну, освітню та медичну складові послуги раннього втручання;визначено зміст, обсяг та порядок надання соціальної складової послуги раннього втручання;запроваджено договірну форму надання соціальної складової послуги раннього втручання;визначено механізм фінансування за рахунок коштів державного бюджету. | https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-eksperymenta-sotsialnoi-skladovoi-posluhy-rannoho-vtruchannia-i-788 |  |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 3) затвердження державного стандарту соціальної послуги соціальної адаптації | січень — травень 2025 р. | Виконується | Наразі вирішується питання щодо продовження терміну виконання до кінця поточного року. |  |  |
|  | 5) внесення зміни до Типової програми для постраждалих осіб, затвердженої наказом Мінсоцполітики від 13 жовтня 2021 р. № 587, з урахуванням потреб осіб з порушеннями зору та слуху, осіб з порушеннями інтелектуального розвитку | січень — червень 2025 р. | Виконано | Видано наказ Мінсоцполітики від 13.01.2025 № 9-Н „Про затвердження Змін до Типової програми для постраждалих осіб”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2025 року за № 297/43703. | https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0297-25#Text |  |
| Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю” |
| 71. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2) внесення змін до законодавства щодо передачі виконавчим органам селищних, сільських рад повноважень з питань створення сімейних форм виховання, щодо їх найменування, дітей, які можуть в них виховуватись, підтримки та супроводу таких сімей | 2025 рік | Виконано | Прийнято постанови Кабінету Міністрів України:від 09.05.2025 № 528 „Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 і від 8 жовтня 2008 р. № 905” (щодо передачі повноважень по усиновленню);від 18.06.2025 № 702 „Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо здійснення органами опіки та піклування, службами у справах дітей повноважень стосовно організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей”. | <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2025-%D0%BF#Text>https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-2025-%D0%BF#Text |  |